## cronograma
SERVIÇO | ABRIL
DATAS: | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15
DOCUMENTAÇÃO | bar: 2023-04-03 to 2023-04-05
BANCO | bar: 2023-04-06
BACKEND:
CADASTRO | bar: 2023-04-07
LOGIN/CRIPTOGRAFIA | bar: 2023-04-08 to 2023-04-09
CRUD USERS | bar: 2023-04-10
CRUD EVENTOS/CAMPEONATOS | bar: 2023-04-11 to 2023-04-15
DATAS: | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28
CHAT (DO EVENTO)
FAVORITAR LUGARES (ADD NOTAS) | bar: 2023-04-16 to 2023-04-20
FAVORITAR ESPORTES | bar: 2023-04-21
TOP PLAYERS (COM MELHORES STATS) | bar: 2023-04-22 to 2023-04-24
TOP LUGARES (COM MAIS NOTA) | bar: 2023-04-25 to 2023-04-28
DATAS: | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | :)
CRUD PARTIDAS | bar: 2023-04-29 to 2023-05-05
RAKINGS | bar: 2023-05-06 to 2023-05-07
SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO | bar: 2023-05-08 to 2023-05-09
FRONTEND:
DATAS: | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22
TELA DE LOGIN | bar: 2023-05-10 to 2023-05-11
TELA DE PERFIL | bar: 2023-05-12 to 2023-05-15
TELA DE INICIO | bar: 2023-05-16 to 2023-05-22
DATAS: | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04
TELA DE PARTIDA | bar: 2023-05-23 to 2023-05-24
TELA DE RAKING | bar: 2023-05-25 to 2023-05-27
TELA DE RALATÓRIOS | bar: 2023-05-27 to 2023-05-29
TELA DE CHAT
MOBILE:
TELA DE LOGIN | bar: 2023-05-29
TELA DE PERFIL | bar: 2023-05-29 to 2023-05-30
TELA DE INICIO | bar: 2023-05-30 to 2023-05-31
TELA DE PARTIDA | bar: 2023-05-31 to 2023-06-02
TELA DE RAKING | bar: 2023-06-02
TELA DE RALATÓRIOS | bar: 2023-06-02 to 2023-06-03
TELA DE CHAT | bar: 2023-06-03 to 2023-06-04

## orçamento
SERVIÇOS | VALOR | HORA | TOTAL
DOCUMENTAÇÃO | 15 | 12 | 180
BANCO | 20 | 8 | 160
BACKEND | 25 | 100 | 2500
FRONTEND | 25 | 80 | 2000
MOBILE | 20 | 50 | 1000
CRIPTOGRAFIA | 10 | 4 | 40
TESTE | 10 | 12 | 120
IMPLANTAÇÃO | 5 | 4 | 20
TOTAL |  | 270 | 12040
VALOR POR PESSOA: |  |  | 6020